## Лист1
Утверждаю
Начальник управления распределительных сетей
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"
Л.Д. Новгородский
"________" ___________________________ 2025 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на август 2025 года
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | д.Ошурково | д.Ошурково | КТП Ошурково ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 17:00 | Покраска КТП, нанесение ДН, | 20 | Конаковский РЭС | TP006-0008612 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
2 | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-02 | 9:00 | 2025-08-02 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
3 | д.Федоровское, д.Новое Завражье, д.Спиридово, д.Коровино | д.Федоровское, д.Новое Завражье, д.Спиридово, д.Коровино | ВЛ-10кВ №16 ПС Дмитрова гора | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | Договор "О снятии ограничей с земельного участка" Крыхтин В.В. переустройство ВЛ-10кВ в КЛ в пролетах опор №8-49 - №8-52 | 30 | Конаковский РЭС | VS010-0006667 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
4 | д.Архангельское, д.Вараксино, д.Рябинки, д.Шуклово, д.Городище, д.Карла Маркса, д.Искрино | д.Архангельское, д.Вараксино, д.Рябинки, д.Шуклово, д.Городище, д.Карла Маркса, д.Искрино | ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | Включение в работу КТП Школа вахонино, подключение шлейфов на опоре №14-20 | 40 | Конаковский РЭС | VS010-0009392 | X101 | 105
| д.Баранниково | д.Баранниково | ТП Бараниково №03 ПС Дмитрова Гора | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | Замена силового трансформатора | 30 | Конаковский РЭС | TP010-0050353 | X101 | 105
5 | д.Мокшино | д.Мокшино, Норильский бульвар | ТП №051 МКД-1 КЛ-10кВ №17 ПС Безбородово | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | Пристыковка новой ячейки, ввод в работу КЛ-0,4кВ | 40 | Конаковский РЭС | TP010-0150624 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
6 | д.Шуклово | д.Шуклово ул.Рябиновая | КТП-10кВ Шуклово-2 ф.16 ПС Мокшино | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | Покраска ТП, наненсение наименования, вывешивание знаков | 30 | Конаковский РЭС | TP010-0071969 | X101 | 105
| п.Новозавидовский | п.Новозавидовский ул.Железнодорожная, ул.Северная | КТП-10кВ Ж/Д ф.09 ПС №9 | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | Замена силового трансформатора | 30 | Конаковский РЭС | TP010-0064557 | X101 | 105
7 | д.Весна | д.Весна ул.Сиреневая | ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Лесосплав ф.11 ПС Энерг | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в пролете опор №1-№4, №6-№8, №10 - №15, нанесение наименований | 40 | Конаковский РЭС | VN004-00064381 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
8 | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-09 | 9:00 | 2025-08-09 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
9 | д.Весна | д.Весна ул.Сиреневая | ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Лесосплав ф.11 ПС Энерг | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в пролете опор №1-№4, №6-№8, №10 - №15, нанесение наименований | 40 | Конаковский РЭС | VN004-00064381 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
10 | д.Весна | д.Весна ул.Сиреневая | ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Лесосплав ф.11 ПС Энерг | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | Обрезка веток деревьев в пролете опор №1-№4, №6-№8, №10 - №15, нанесение наименований | 40 | Конаковский РЭС | VN004-00064381 | X101 | 105
| п.Новозавидовский | п.Новозавидовский ул.Заречная, пр-д.Савкина, ул.Приморская | КТП-10кВ Савино ф.05 ПС №9 | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | Замена силового трансформатора | 30 | Конаковский РЭС | TP010-0065401 | X101 | 105
11 | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
12 | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
13 | с.Завидово | с.Завидово ул.Ленинградская | КТП-10кВ Библиотека ВЛ-6кВ №32 ПС №9 | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | Покраска ТП, наненсение наименования, вывешивание знаков | 30 | Конаковский РЭС | TP006-0006924 | X101 | 105
| с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
14 | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | с. Городня, д. Горки, Отроковичи, Коромыслово, Игуменка | ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч | 2025-08-16 | 9:00 | 2025-08-16 | 17:00 | Расчистка просеки в пролетах опор 1 - 5, 21-2 - 21-4, 1-8 - 1-10, 1-12б - 1-14, 1-74а - 1-74б, 11-1 - 11-2, 11-2 - 12-1, 1-103 - 1-105, 1-106 - 1-107, 20 - 26, 1-25 - 1-34 | 30 | Конаковский РЭС | VS006-0001502 | X101 | 105
15 | д.Елдино | д.Елдино | КТП Елдино ВЛ-6кВ №32 ПС №9 | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | Замена силового трансформатора 6кВ | 30 | Конаковский РЭС | TP006-0006918 | X101 | 105
16 | д.Коромыслово | д.Коромыслово | КТП-6кВ Коромыслово ф.13 ПС Красный Луч | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | Покраска ТП, наненсение наименования, вывешивание знаков | 30 | Конаковский РЭС | TP006-0007555 | X101 | 105
17 | с.Дмитрова Гора | с.Дмитрова Гора ул.Луговая, ул.Садовая, ул.Зеленая, ул.Полевая, ул.Целинников | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Гора ВЛ-10кВ №08 ПС Дмитрова гора | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | Довес провода СИП в пролете опор №1 - №5 | 40 | Конаковский РЭС | VN004-00024050 | X101 | 105
18 | д.Ручьи | д.Ручьи ул.Коммунистическая | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №171 Школа ВЛ 10кВ №14 ПС Дмитрова гора. | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | Замена опоры №8-6, перетяжка провода в пролете №8-6 - №8-5 | 30 | Конаковский РЭС | VN004-00056872 | X101 | 105
19 | д.Заречье | д.Заречье ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №47 Заречье ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | Замена опоры №3-1, перетяжка провода в пролетах опор №8 - №3-1 | 40 | Конаковский РЭС | VN004-00106066 | X101 | 105
20 | д.Большая | д.Большая | ВЛ 0,4 кВ № 1 СТП Большая деревня ВЛ-10кВ №03 ПС Дмитрова гора | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | Выправка опор №6, №8, обрезка веток деревьев в пролете опор №4-№5 | 30 | Конаковский РЭС | VN004-00056917 | X101 | 105
21 | д.Вараксино,Архангельское,Шоша,Городище,Терехова,Первомайск,Карла Маркса,Щелково,Шуклово | д.Вараксино,Архангельское,Шоша,Городище,Терехова,Первомайск,Карла Маркса,Щелково,Шуклово | ВЛ 10кВ № 16 ПС Мокшино | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Подключение шлейфов, ввод в работу КТП Рябинки ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино, устройство контура зеземления ТП | 40 | Конаковский РЭС | VS010-0009392 | X101 | 105
исп. Буленков Д.А. 22-32

## Лист2
РЭС | Предоставили/Не предоставили
Бежецкий |  | пров т м
Весьегонский
Вышневолоцкий |  | пров т м
Западнодвинский
Калининский
Калязинский
Кашинский
Кимрский
Конаковский
Лесной
Нелидовский
Осташковский
Рамешковский
Ржевский
Торжокский |  | пров т м
Торопецкий
Удомельский
- не предоставили
- предоставили