Приложение

к Постановлению администрации Конаковского района

от 18.03.2014  № 323

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Конаково, 2015

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Раздел I. Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) постановление администрации Конаковского района от 08.07.2014 
№ 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район»  в новой редакции» (далее – Порядок);

б) распоряжение администрации Конаковского района от 14.11.2013 
№ 237-1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Конаковский район» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2014-2016 годы сформирован на основе 7 муниципальных программ МО «Конаковский район»:

а) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

б) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

в) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

г) «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

д) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

е) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

ж) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

В течение 2014 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2014 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 01.03.2015 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

# При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что не все постановления администрации Конаковского района об утверждении муниципальных программ (далее - Постановление) соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Собрания депутатов Конаковского района от 25.12.2014 № 120 «О бюджете Конаковского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Решение).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2014 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Решение Собрания депутатов, тыс. рублей | Постановление, тыс. рублей | Отчет, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 1 101 413,79 | 1 099 374,22 | 1 076 585,65 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы | 1 035 282,189 | 1035282,189 | 1 013 332,622 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 397 140,751 | 397140,751 | 387 114,100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 613 507,974 | 613507,974 | 601 691,006 |  |
| Подпрограмма 3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 811,411 | 811,411 | 771,234 |  |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 10 594,4 | 10594,4 | 10 591,308 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | 13 227,653 | 13227,653 | 13 164,974 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году. | 41381,201 | 44509,025 | 40688,523 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 39668,926 | 39449,995 | 39007,830 |  |
| Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" | 1712,275 | 5059,030 | 1680,693 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году. | 2500 | 2500 | 2496,331 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 1648 | 1648 | 1647,043 |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений». | 852 | 852 | 849,288 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году. | 6680,701 | 6633,85 | 5616,733 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» | 2998,235 | 2991,55 | 2998,235 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» | 535,655 | 495,5 | 520,598 |  |
| Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей » | 3146,811 | 3146,8 | 2097,900 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году. | 7368,924 | 7368,924 | 6616,486 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса » | 7368,924 | 7368,924 | 6616,486 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы. | 1689,057 | 1654,057 | 1689,057 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 1689,057 | 1654,057 | 1689,057 |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году. | 6511,716 | 1426,177 | 6145,895 | Постановление соответствует Решению Собрания депутатов |
| Подпрограмма 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Конаковском районе" | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области" | 6066,316 | 980,777 | 6042,368 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Конаковский район Тверской области " | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 "Повышение безопасности населения от угроз терроризма т экстремизма в Конаковском районе" | 445,4 | 445,4 | 103,527 |  |
| Подпрограмма 5 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Конаковском районе" | 0 | 0 | 0 |  |

Из представленной таблицы 1 следует, что из 7 муниципальных программ:

а) по 3 муниципальным программам постановления соответствуют Решению Собрания депутатов;

б) по 4 муниципальным программам изменения в постановления внесены с нарушением срока.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2015 -                   2018 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2014 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Конаковский район», утвержденной Постановлением администрации Конаковского района от 08.07.2014 №883.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2014 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования |  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы | 1,02 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 1,02 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы | 1,06 | 3 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 1,07 | 4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 0,89 | 5 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году | 1,3 | 6 (не эффективная) |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2014 - 2018 годы | 0,75 | 7 (не эффективная) |

Из таблицы 3 следует, что из 7 муниципальных программ:

а) 5 муниципальных программ являются эффективными;

б) 2 муниципальные программы являются неэффективными.

Раздел III

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2014 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района.

Меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ изложены в приложениях к настоящему докладу.

Раздел IV

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) влияние погодных факторов.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков администраторами муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Раздел V

Заключение

2014 год стал для Конаковского района пилотным годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2014 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 1013332,6 тыс. рублей, или 97,9% от запланированных 1035282,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Конаковского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-6 лет» исполнен на 103,4% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100,2% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 ««Доля расходов консолидированного бюджета МО «Конаковский район» Тверской области на  образование» исполнен на 98,1% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

- подпрограмма 3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»;

- подпрограмма 4 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 97,5%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 15 показателей задач исполнены все показатели.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 98,1%.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 25 показателей задач  исполнены все показатели.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 95%.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 5 показателей задач не исполнены 4 показателя:

- показатель 1 «Количество педагогов и руководящих работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию»» задачи 1 исполнен на 70% по причине того, что фактически от работников учреждений поступило 217 заявлений, а планировалось 312 заявлений;

- показатель 2 «Количество руководителей и учителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по вопросам  финансовой самостоятельности» задачи 1 исполнен на 91% по причине того, что квота Министерства образования была выделена на 290 чел.;

- показатель 3 «Количество образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» не выполнен на 100%, в связи с отсутствием заявок образовательных учреждений на участие в конкурсе;

- Показатель 4 «Количество дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» исполнен на 78% в связи с количеством  фактически представленных заявок.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 4 из 6 показателей задач не исполнены 2 показателя:

а) показатель 1 «Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, по отношению ко всем  обучающимся ОУ» исполнен на 94% в связи с меньшим количеством  заявлений, поступившим от родителей;

б) показатель 2 «Количество несовершеннолетних,  занятых в летних трудовых объединениях» исполнен на 90% по причине того, что фактически от родителей поступило 687 заявлений, а планировалось 767.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,003;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,979;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

2. Анализ  результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение количества мест, вновь введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2,75 раза от планового значения;

б) сокращение количества детей, ожидающих места в дошкольных образовательных учреждениях на 30% от планового значения;

в) увеличение доли выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку, увеличилось на 35% от планового значения;

г) увеличение доли выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике в 2,57 раза от планового значения;

д) увеличение доли выпускников 9-х классов, выбравших предметы по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации в новой форме, на 43% от планового значения;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором:

- разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

- совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

3. Анализ  неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Анализ использования финансовых ресурсов, направляемых из бюджета Конаковского района на содержание сети образовательных организаций и развитие отрасли «Образование», и причин недостижения значений показателей показал, что финансирование по ряду направлений остается дефицитным. Это приводит к возникновению рисков:

- появление учреждений в аварийном и предаварийном состоянии;

- отзыв лицензий за нарушение лицензионных требований и приостановка деятельности учреждений;

- появление неэффективных расходов (оплата штрафов за неисполнение предписаний надзорных органов и т.п.);

- снижение качества образования за счет несформированной образовательной среды, не соответствующей требованиям стандарта.

В целях минимизации рисков администратором муниципальной программы принимаются следующие меры:

- привлечение дополнительных средств (федерального, областного бюджетов, иных внебюджетных источников);

- осуществляется регулярный мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, системный анализ ситуации в образовательной отрасли и регионе;

- активное информационное сопровождение процессов реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не ранее окончания срока) реализации муниципальной программы.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013г. № 1453 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 40688,523 тыс. рублей, или 98,3% от запланированных 41381,201 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Укрепление единого культурного пространства района, улучшение культурного имиджа района на областном уровне, проведение массовых культурных акций различного уровня, социально значимых культурных мероприятий, культурное обеспечение особо важных для района мероприятий» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Конаковского района культурной жизнью в районе»  исполнен на 100%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Конаковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Конаковского района»  исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»;

б) подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 98,3%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год из 7 показателей задач показатель «Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе» исполнен на 98%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 98%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

а) доля специалистов, повысивших свою квалификацию в общей численности работников отрасли «Культура» увеличилась на 30%;

б) количество проведенных районных мероприятий и проектов сферы культуры увеличилось на 7%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2014 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

  - Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы в 2014 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1457 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 2496,331 тыс. рублей, или 100% от запланированных 2500 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014 - 2018 годы» характеризуется 6 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района»  исполнен на 103% от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 103% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 126% от запланированного показателя.

г) показатель 4 «Реконструкция лыжной базы и спортивных сооружений Конаковского района». Лыжная база не реконструировалась в связи с отсутствием финансирования.

д) показатель 5 «Строительство и, реконструкция стадиона "Зеленый Бор" (с трибунами, беговыми дорожками, футбольным полем, сектором для легкой атлетики)» исполнен на 100%.

е) показатель 6 «Информационное обеспечение, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации» исполнен на 101%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»;

б) подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год из 2 показателей задач все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год из 5 показателей задач не исполнен 1 показатель «Количество штатных тренеров УДОД спортивной направленности».

Основной причиной невыполнения плановых значений является сокращение двух единиц в ДЮСШ-1 и одной единицы в ДЮЦ Конаковского района.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,07;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение количества проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров на 11%;

б) увеличение количества принятых спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и турниров на 86%;

в) обеспечение плавательными бассейнами из расчета на 10 тыс. чел. увеличилась на 23% в связи вводом в эксплуатацию бассейна в отеле «Рэдиссон Завидово»;

г) увеличилась численность занимающихся в УДОД спортивной направленности на 29% в связи с открытием ДЮСШ «Конаковский лед»;

д) увеличение численности спортсменов показавших высокие результаты, выступая за честь Конаковского района на 12%;

е) участие спортсменов Конаковского района во Всероссийских, международных соревнованиях и турнирах на 19%;

ж) увеличение количества спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд РФ в общей численности спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства на 27%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2014 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1454 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 5616,733 тыс. рублей, или 84,1% от запланированных 6680,690 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для   гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» характеризуется 2 показателями:

а) показатель 1 «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих  в мероприятиях государственной молодежной политики»;

б) показатель 2 «Уровень информированности молодежи о  предоставляемых в Конаковском районе  возможностях  для   саморазвития и самореализации».

Показатель цели 1 муниципальной программы «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих  в мероприятиях государственной молодежной политики» исполнен на 113% от планового показателя.

Показатель цели 2 муниципальной программы «Уровень информированности молодежи о  предоставляемых в Конаковском районе  возможностях  для   саморазвития и самореализации» исполнен на 100% от планового показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых  граждан»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;

в) подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной  программы за 2014 год из 3 показателей задач показатель «Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности» исполнен на 96%. Причина невыполнения – недофинансирование.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 97%. Причина – недофинансирование.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год из 12 показателей задач показатель все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 67%. Не освоение бюджетных средств связано с тем, что свидетельства двум молодым семьям выданы 25.12.2014г. и действуют 9 месяцев, в течение которых молодая семья имеет право их использовать. Средства на приобретение жилья перечисляются после регистрации сделки. Таким образом, средства, предусмотренные в 2014г. будут использованы в 2015г.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год из 3 показателей задач все показатели исполнены.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,063;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,841;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,264.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована не эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение количества проведенных поисковых экспедиций»  в 2,2 раза;

б) увеличение количества подростков, принявших участие  в мероприятиях на 30%. Планировалось привлечь 7000 человек, фактически привлечено 9074 человека, т.к. антинаркотический месячник проводился дважды;

в) увеличение количества молодежи, вовлеченной в трудовую и предпринимательскую деятельность в 2 раза (дополнительно использовались добровольные пожертвования в размере 100 тыс. руб.);

г) увеличение количества участников молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на 33% связано с проведением мероприятий с большей информационной поддержкой.

д) увеличение количества молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем в 4 раза.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2014 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 08.05.2014 № 591 «О муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС).

Исполнители муниципальной программы:

а) Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Конаковского района;

б) Управление образования администрации Конаковского района;

в) отдел моб. подготовки, по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района;

г) ЕДДС администрации Конаковского района;

д) жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 6145,895 тыс. рублей,  или 94% от запланированных 6511,716 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Конаковского района» характеризуется показателем цели «Индивидуальный риск».

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Конаковском районе»;

б) подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Конаковский район  Тверской области»;

г) подпрограмма 4 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма т экстремизма в Конаковском  районе»;

д) подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Конаковском районе».

Бюджетные средства на подпрограмму 1 не закладывались.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной  программы за 2014 год из 3 показателей задач  не  исполнен 1 показатель:

а) показатель 1 «Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики» исполнен на 55% в связи с увеличением несовершеннолетних, состоящих на учете за совершенные правонарушения.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год из 5 показателей задач исполнены все показатели.

Бюджетные средства на подпрограмму 3 не закладывались.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год из 3 показателей задач не исполнены 2 показателя:

а) показатель 1 «Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Конаковского района» задачи 1 исполнен на 89% по причине увеличения числа травмированных в результате ДТП;

б) показатель 2 «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Конаковского района» исполнен на 75% в связи с увеличением числа несовершеннолетних, пострадавших в  ДТП в Конаковском районе.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 23%:

- планировалось внедрение систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района на сумму 297 тыс. руб., фактически израсходовано – 53,559 тыс. руб. (снижение расходов связано с уменьшением  стоимости работ по итогам проведения торгов и оплатой по фактически выставленным счетам);

- обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений за счет областного бюджета планировалось на сумму 148,4 тыс. руб., израсходовано 49,967 тыс. руб. (снижение расходов связано с уменьшением  стоимости работ по итогам проведения торгов и оплатой по фактически выставленным счетам).

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2014 год из 2 показателей задач исполнены все показатели.

Бюджетные средства на подпрограмму 5 не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы 5 за 2014 год из 2 показателей задач исполнены все показатели.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,94;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,06.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) сокращение числа погибших на водных объектах на территории Конаковского района  на 25% (с 5 до 4 человек);

б) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Конаковского района на 12% (со 130 до 116);

в) увеличение количества информационного материала, размещенного в СМИ и на сайте Администрации Конаковского района на 50%;

г) сокращение числа больных наркоманией в Конаковском районе, состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «КЦРБ" на 17%.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2014 году, не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 08.11.2013 № 1416 «О муниципальной программе  Конаковского района «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (жилищно-коммунальный отдел).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 6616,486 тыс. рублей, или 90% от запланированных 7368,924 тыс. рублей. Отклонения связаны с тем, что субсидия  выделяется Получателю  на возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, но не более понесенного убытка Получателя, указанного в отчете на оказание услуг. ОАО «Конаковское АТП» в отчетном периоде понесло убытков меньше запланированной суммы.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района»» характеризуется  4 показателями:

- показатель 1 «Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании аукциона, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 3 класса» исполнен на 100%;

- показатель 2 «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде» исполнен на 80%. Причиной сокращения перевезенных пассажиров является:

- повышение цен на единый социальный проездной билет;

- увеличение количества предприятий, организовавших доставку работников служебным транспортом;

- увеличение количества частного легкового транспорта;

- показатель 3 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района» исполнен на 100%;

- показатель 4 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и водного  транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» исполнен на 30%. Причина отклонения - улучшение состояния дорог и работы в сфере транспорта.

Муниципальная программа состоит из  подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Конаковского района и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса»

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 90%.

По результатам реализации подпрограммы за 2014 год из 6 показателей задач не исполнено 2 показателя:

- показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» не исполнен на 20%. Причины неисполнения указаны выше.

- показатель 2 «Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом в отчетном периоде» не исполнен на 35%. В 2014г. на реках Тверской области наблюдался низкий уровень воды, в связи с чем теплоход «Надежда» не доходил до конечного пункта «Завод 1-е  Мая».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,8;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,898;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,89.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

В результате реализации муниципальной программы администратором не выявлено неучтенных рисков.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы в 2014 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Конаковского района от 15.11.2013 № 1456 «О муниципальной программе  «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности).

Исполнители муниципальной программы:

а) пресс-служба администрации Конаковского района;

б) общий отдел администрации Конаковского района;

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 1689,057 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения  муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»».

Достижение цели 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества» характеризуется 2 показателями:

а) показатель 1 «Доля трудоустроенных граждан на временные работы к общему числу безработных» не исполнен по причине отсутствия финансирования на данное мероприятие;

б) показатель 2 «Доля граждан, состоящих в некоммерческих организациях, принявших участие в проведенных мероприятиях» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Достижение цели 2 «Формирование эффективной системы исполнения  муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» характеризуется показателем  «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органов местного самоуправления МО "Конаковский район"». Показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы за 2014 год из 3 показателей задач не исполнен показатель «Доля трудоустроенных граждан на временные работы к общему числу безработных». Причина неисполнения указана выше.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,75;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,75.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована не эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2014 году не выявлено.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.